## Product Backlog
| EQUIPO SCRUM: | Grupo 2
HISTORIAS DE USUARIO
Épicas | Identificador de la Historia | Nombre de la Historia | Descripción de la Historia de Usuario |  |  | Valor para el Negocio (1-100) | Estimación (Puntos de historia) | Criterios de Aceptación
|  |  | Como (rol) | Necesito (característica) | Para (valor de negocio)
Autenticación | HU001 | Login | Cliente / Administrador | Acceder a la aplicación | Autenticar datos con la aplicación | 100 | 5 | HU001
| HU002 | Registro Cliente | Cliente | Registrarme como nuevo cliente a la aplicación | Acceder al sistema | 100 | 3 | HU002
Gestión de Citas | HU003 | Confirmar Citas | Administrador | Verificar y confirmar las citas | Control de citas a atender | 40 | 8 | HU003
| HU004 | Solicitar Citas | Cliente | Registrar una nueva cita | Reservar turno de atención en una peluquería | 100 | 13 | HU004
| HU005 | Mis Citas | Cliente | Verficiar mis citas creadas | Obtener datos de fecha, hora y lugar de atención | 100 | 5 | HU005
Servicios | HU006 | Mis Servicios | Administrador | Gestionar los servicios brindados por la peluquería | Mantener un registro actualizado de los servicios de la peluquería. | 100 | 13 | HU006
Utilitarios | HU007 | Ver Calificaciones | Administrador | Revisar comentarios | Tomar acciones de mejora | 20 | 3 | HU007
| HU008 | Calificaciones | Cliente | Calificar las atenciones recibidas. | Valorar el servicio recibido en la peluquería | 20 | 8 | HU008
Informativo | HU009 | Nosotros | Administrador | Ingreso de datos de la empresa | Que el cliente lo visualice cuando ingrese a la aplicación | 40 | 3 | HU009
| HU010 | Ver Nosotros | Cliente | Visualizar datos de la peluquería que visita | Conocer acerca de los datos de la peluquería | 40 | 1 | HU010
Mejoras | HU011 | Login | Cliente / Administrador | Autenticar | Validación de autentificación mediante código ReCaptcha | 40 | 5 | HU001
| HU012 | Mis Citas | Cliente | Visualizar ubicación de locales | Facilitar al cliente la ubicación de los locales | 40 | 3 | HU005
HU010
| HU013 | Llamadas | Cliente / Administrador | Poder realizar llamadas | Mejor la comunicación entre cliente y administrador del salón de belleza | 20 | 3 | HU003
HU005

## Sprint Backlog 1
Identificador de la Historia | Descripción HU | Tarea | Voluntario | Estado | Tiempo Esperado | Tiempo Optimista | Tiempo Pesimista | Tiempo más Probable
HU001 | Base de Datos | Diseñar Base de Datos | Diego Natividad | pendiente | 6 | 4 | 8 | 6
HU001 | Base de Datos | Crear Base de Datos | Diego Natividad | pendiente | 0.325 | 0.25 | 0.5 | 0.3
HU001 | Login | Crear formulario de Login | Diego Natividad | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU001 | Login | Crear servicios para Login | Daniel Chang | pendiente | 3.5833 | 2.5 | 5 | 3.5
HU002 | Registro Cliente | Crear formulario de registro de cliente | Manuel Vilchez | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU002 | Registro Cliente | Crear servicios para visualizar registro | Manuel Vilchez | pendiente | 1.9167 | 1 | 2.5 | 2
HU003 | Confirmar Citas | Crear formulario para confirmar Citas | Manuel Vilchez | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU003 | Confirmar Citas | Crear servicios para modificar citas | Manuel Vilchez | pendiente | 1.9167 | 1 | 2.5 | 2
HU003 | Confirmar Citas | Crear servicios para eliminar citas | Manuel Vilchez | pendiente | 1.9167 | 1 | 2.5 | 2
HU004 | Listar Citas | Crear formulario para visualizar de Citas | Daniel Chang | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU004 | Listar Citas | Crear servicios para visualizar citas | Daniel Chang | pendiente | 1.9167 | 1 | 2.5 | 2
HU004 | Listar Citas | Crear servicios para modificar citas | Daniel Chang | pendiente | 1.9167 | 1 | 2.5 | 2
HU005 | Solicitar Citas | Crear formulario para solicitar Citas | Diego Torre | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU005 | Solicitar Citas | Crear servicios para crear Citas | Diego Torre | pendiente | 2 | 1.5 | 2.5 | 2
HU006 | Mis Citas | Crear formulario para visualizar Citas | Diego Torre | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU006 | Mis Citas | Crear servicios para visualizar citas | Diego Torre | pendiente | 1.5833 | 1 | 2.5 | 1.5
HU007 | Mis Servicios | Crear formulario para ingresar servicios | Edwin Salas | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU007 | Mis Servicios | Crear formulario para visualizar servicios | Edwin Salas | pendiente | 2.4167 | 1.5 | 3 | 2.5
HU007 | Mis Servicios | Crear CRUD para servicios | Edwin Salas | pendiente | 3.9167 | 2.5 | 5 | 4
Row Labels | Sum of Tiempo Esperado
Daniel Chang | 9.8333
Diego Natividad | 8.7417
Diego Torre | 8.4167
Edwin Salas | 8.75
Manuel Vilchez | 10.5833
Grand Total | 46.325

## Sprint Backlog 2
Identificador de la Historia | Descripción HU | Tarea | Voluntario | Estado | Estimación por Lógica Difusa
HU007 | Ver Calificaciones | Crear formulario de listado de citas calificadas | Edwin Salas | pendiente | 0.27
HU007 | Ver Calificaciones | Crear servicio para formulario en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.35
HU007 | Ver Calificaciones | Crear servicio para formulario en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.27
HU007 | Ver Calificaciones | Crear formulario de detalle de calificación | Edwin Salas | pendiente | 0.22
HU007 | Ver Calificaciones | Crear servicio para formulario de detalle en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.32
HU007 | Ver Calificaciones | Crear servicio para formulario de detalle en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.35
HU008 | Calificaciones | Crear formularo de listado de citas No calificadas | Daniel Chang | pendiente | 0.24
HU008 | Calificaciones | Crear servicio para formulario de listado en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.38
HU008 | Calificaciones | Crear servicio para formulario de listado en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.32
HU008 | Calificaciones | Crear formulario de Calificación de Citas | Daniel Chang | pendiente | 0.27
HU008 | Calificaciones | Crear servicio para ingresar calificación en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.38
HU008 | Calificaciones | Crear servicio para ingresar calificación en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.25
HU009 | Nosotros | Crear formulario para editar información del Salón de belleza | Edwin Salas | pendiente | 0.23
HU009 | Nosotros | Crear servicio para editar información en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.41
HU009 | Nosotros | Crear servicio para editrar información en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.29
HU010 | Ver Nosotros | Crear formulario para visualizar información del Salón de belleza | Edwin Salas | pendiente | 0.18
HU010 | Ver Nosotros | Crear servicio para visualizar información en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.21
HU010 | Ver Nosotros | Crear servicio para visualizar información en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.23
HU011 | Login | Registrar sitio en al Api de ReCaptcha | Diego Torre | pendiente | 0.19
HU011 | Login | Modificar el formulario del login | Diego Torre | pendiente | 0.14
HU011 | Login | Implementar el código ReCaptcha en Android Studio | Diego Torre | pendiente | 0.5
HU011 | Login | Modificar el servicio de login para las validaciones en Android Studio | Diego Torre | pendiente | 0.24
HU012 | Mis Citas | Modificar el servicio para mapear nuevos campos de ubicación | Edwin Salas | pendiente | 0.31
HU012 | Mis Citas | Modificar el formulario detalle de cita para visualizar ubicación | Edwin Salas | pendiente | 0.25
HU012 | Mis Citas | Crear servicio de ubicación en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 1.13
HU012 | Mis Citas | Crear servicio de ubicación en Spring Boot | Manuel Vilchez | pendiente | 0.23
HU013 | Llamadas | Modificar formulario de Confirmar Cita para visualizar llamada | Daniel Chang | pendiente | 0.27
HU013 | Llamadas | Crear servicio de llamada en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.32
HU013 | Llamadas | Modificar formulario Mis Citas para visualizar llamada | Daniel Chang | pendiente | 0.18
HU013 | Llamadas | Crear servicio de llamada en Android Studio | Diego Natividad | pendiente | 0.31

## HU001
Product Backlog
Campo de correo: El campo debe de ser obligatorio
Campo de contraseña: El campo debe de ser obligatorio. La contraseña no debe ser visible cuando se escriba
Nuevo Cliente: El sistema debe permitir crear un nuevo cliente para acceder a la aplicación
Acceso: Dependiendo del rol del usuario, el sistema muestra diferentes pantallas adaptadas al cliente o administrador.
Recaptcha: El usuario debe de pasar la validación recaptcha para acceder a la aplicación

## HU002
Product Backlog
Los campos del formulario son obligatorios
La contraseña ser verá oculta al escribir
Botón Registrar: Si los campos no están completos y se intenta registrar, aparecerá un mensaje de notificación indicando la información que falta.

## HU003
Product Backlog
Listado Citas: El sistema debe de mostrar las citas pendientes de confirmar. Por cada cita se debe de mostrar: servicio(imagen y nombre), Fecha y hora, Nombre de cliente
Confirmar cita: al seleccionar cualquiera de las citas se debe cargar el formulario para confirmar
Llamar a cliente: El administrador es capaz de llamar al cliente en caso necesite reprogramar la cita
Actualizar atención: El administrador cambia el estado de la cita
Anular cita: El administrador anular la cita. Aparece un mensaje de confirmación antes de eliminarla
Datos Cita: El sistema muestra todos los datos de la cita seleccionada

## HU004
Product Backlog
Nueva Cita: El cliente deberá seleccionar la atención que desea solicitar
Fecha: El usuario deberá seleccionar la fecha de la atención.
Hora: El usuario deberá seleccionar la hora de atención.
Datos de cita: El sistema mostrará al usuario el detalle de su cita registrada

## HU005
Product Backlog
Datos de Cita: El sistema mostrará el listado de todas sus citas registradas
Llamar a peluquería: El cliente es capaz de llamar a la peluquería.
Mapa de peluquería: El cliente es capaz de ver la dirección de la peluquería en mapa
Datos de Cita: El sistema mostrará los datos de la cita seleccionada

## HU006
Product Backlog
El usuario puede agregar el servicio.
Campo de servicio: El campo de nombre es obligatorio
El usuario puede seleccionar el servicio solicitado para ver el detalle
El sistema muestra un listado de los servicios registrados
Campo de descripción: El campo de descripción es obligatorio
Campo de precio: El campo de precio es obligatorio
Campo de foto: El campo de foto puede ser agregado por la cámara o por la galería de imágenes

## HU007
Product Backlog
El sistema muestra un listado de los comentarios recibidos
Al seleccionar un item se muestra el detalle de la calificación

## HU008
Product Backlog
El usuario ve la lista de servicios por calificar. Para poder comentar deberá seleccionarlo
El usuario puede agregar el comentario. Este campo es obligatorio
El usuario graba la calificación otorgada

## HU009
Product Backlog
Datos de empresa: El administrador debe de ingresar la información de su empresa para que los clientes puedan visualizarla
Nombre: El administrador debe de ingresar el nombre de la peluquería
Teléfono: El administrador debe solo puede registrar el campo en formato de números
Acerca de Nosotros: El administrador debe de ingresar la descripción de la empresa.
El administrador puede modificar los datos de su empresa
Horario atención: El administrador debe de ingresar la hora de inicio y fin de atención

## HU010
Product Backlog
El usuario puede visualizar los datos de “Nosotros” de la peluquería